## форма плана НОКО (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
(ф.и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти (уполномоченного им лица), или руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или руководителя органа местного самоуправления)
__________________________
(подпись)
__________________________
(дата)
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, на 2021 год
……………….. район
(наименование муниципального образования)
№ ОО п/п | № НЕ УДАЛЯТЬ | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (в 2021 году) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Примечание
| сквозной | [5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | (плановый срок реализации мероприятия 2022,2023 и т.д. годы)
1 | 1107 |  | НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
| 1114 | IV | Доброжелательносьи, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
2 | 1107 |  | НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
| 1114 | IV | Доброжелательносьи, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
3 | 1107 |  | НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
| 1114 | IV | Доброжелательносьи, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
…

## Отчёт за 2022(НОКО-19)
Отчёт по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО-2019 (в части не устранённых недостатков)
областных государственных организаций, реализующих образовательные программы общего и дополнительного образования
№ ОО п/п | № НЕ УДАЛЯТЬ | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (в 2022 году) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Примечание
| сквозной | [5 empty] | за 2 квартал 2022 года реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков
1 | 1107 |  | Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 87"
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие следующих условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: | Обеспечить следующие условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
|  |  | - дублирование надписей знакам, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | - дублирование надписей знакам, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-12-31 | Пронина Елена Викторовна, директор
| 1114 | IV | Доброжелательность, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
2 | 1107 |  | Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 89"
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие следующих условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: | Обеспечить наличие условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
|  |  | - возможность представления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчика | - возможность представления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчика | 2022-03-31 | Борисова Галина Николаевна, директор | В штате школы-интерната имеется учитель-дефектолог, учитель-логопед. В случае если в организацию поступят дети, нуждающиеся в услугах сурдопереводчика (тифлопереводчика) им будут предоставлены данные услуги. | 2022-03-31
| 1114 | IV | Доброжелательность, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
3 | 1107 |  | Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 23"
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: | Обеспечить следующие условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
|  |  | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-12-31 | Дейкова Ирина Николаевна, директор
| 1114 | IV | Доброжелательность, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
4 | 1107 |  | Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 18"
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
| 1114 | IV | Доброжелательность, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
5 | 1107 |  | Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 26"
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие условий доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов: | Обеспечить условия доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов:
|  |  | - отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. |  | 2022-12-31 | Хорькова Лариса Александровна, директор
| 1114 | IV | Доброжелательность, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
Note on K12: Светлана Михеева: Обязательно для заполнения

## Отчёт за 2022(НОКО-20)
Отчёт по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО-2020 (в части не устранённых недостатков)
областных государственных организаций, реализующих образовательные программы общего и дополнительного образования
№ ОО п/п | № НЕ УДАЛЯТЬ | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (в 2022 году) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Примечание
| сквозной | [5 empty] | за 1 квартал 2022 года реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков
1 | 1107 |  | Частное учреждение - общеобразовательная организация "Международная школа "Источник"
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - сменные кресла-коляски | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками | 2022-12-31 | Винокуров Иван Сергеевич, главный инженер
|  |  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2022-12-31 | Винокуров Иван Сергеевич, главный инженер
| 1114 | IV | Доброжелательность, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
2 | 1107 |  | Частное учреждение - общеобразовательная организация "Симбирская гимназия "ДАР"
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | 2024-12-31 | Морозов Валерий Евгеньевич, директор
|  |  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2024-12-31 | Морозов Валерий Евгеньевич, директор
| 1114 | IV | Доброжелательность, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
3 | 1107 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Академия детства"
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
|  |  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-09-01 | Ратомская Наталья Анатольевна, генеральный директор
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | 2024-12-31 | Ратомская Наталья Анатольевна, генеральный директор
|  |  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2024-12-31 | Ратомская Наталья Анатольевна, генеральный директор
| 1114 | IV | Доброжелательность, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
4 | 1107 |  | Областное государственное бюджетное образовательное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Центр патологии речи"
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | 2022-12-31 | Колесникова Елена Анатольевна, директор
|  |  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2022-12-31 | Колесникова Елена Анатольевна, директор
| 1114 | IV | Доброжелательность, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
5 | 1107 |  | Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Кадетская школа-интернат имени генерал-полковника В.С. Чечеватова"
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2024-12-31 | Файзрахманов Александр Павлович, директор
| 1114 | IV | Доброжелательность, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
6 | 1107 |  | Областное государственное казённое образовательное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Доверие"
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов | 2022-12-31 | Колпакова Ирина Александровна, заместитель директора по УВР; Кузнецова Е.А., заместитель директора по безопасноти. Колотилова Н.В., главный бухгалтер
|  |  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2022-12-31 | Колпакова Ирина Александровна, заместитель директора по УВР; Кузнецова Е.А., заместитель директора по безопасноти. Колотилова Н.В., главный бухгалтер
| 1114 | IV | Доброжелательность, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
7 | 1107 |  | Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр Юность"
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - входные группы пандусами (подъёмными платформами) - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | 2024-12-31 | Кондикова Татьяна Владимировна, директор
|  |  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2024-12-31 | Кондикова Татьяна Владимировна, директор
| 1114 | IV | Доброжелательность, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
8 | 1107 |  | Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский оздоровительно-образовательный центр "Светлячок"
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
|  |  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о дате создания образовательной организации - об учредителе образовательной организации - о режиме и графике работы образовательной организации - о наименовании структурных подразделений (органов управления) - о руководителях структурных подразделений - о местах нахождения структурных подразделений - о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений - о адресах электронной почты структурных подразделений - план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) - правила приема обучающихся - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - отчет о результатах самообследования - о реализуемых уровнях образования - о формах обучения - о нормативных сроках обучения - об описании образовательной программы с приложением её копии - об учебном плане с приложением его копии - о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) - о календарном учебном графике с приложением его копии - о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией - о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики - информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - о языках, на которых осуществляется образование (обучение) - ФИО руководителя образовательной организации - о должности руководителя образовательной организации - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - контактного телефона, адреса электронной почты заместителей руководителя, руководителей филиалов - ФИО педагогических работников - о должностях педагогических работников - о преподаваемых педагогическими работниками дисциплины - о направлениях подготовки и (или) специальности педагогических работников - о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников - об общем стаже работы педагогического работника - о стаже работы по специальности педагогического работника - о наличии оборудованных учебных кабинетов - о наличии объектов для проведения практических занятий - о наличии средств обучения и воспитания - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - о дате создания образовательной организации - об учредителе образовательной организации - о режиме и графике работы образовательной организации - о наименовании структурных подразделений (органов управления) - о руководителях структурных подразделений - о местах нахождения структурных подразделений - о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений - о адресах электронной почты структурных подразделений - план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) - правила приема обучающихся - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - отчет о результатах самообследования - о реализуемых уровнях образования - о формах обучения - о нормативных сроках обучения - об описании образовательной программы с приложением её копии - об учебном плане с приложением его копии - о аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) - о календарном учебном графике с приложением его копии - о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией - о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики - информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - о языках, на которых осуществляется образование (обучение) - ФИО руководителя образовательной организации - о должности руководителя образовательной организации - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - контактного телефона, адреса электронной почты заместителей руководителя, руководителей филиалов - ФИО педагогических работников - о должностях педагогических работников - о преподаваемых педагогическими работниками дисциплины - о направлениях подготовки и (или) специальности педагогических работников - о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников - об общем стаже работы педагогического работника - о стаже работы по специальности педагогического работника - о наличии оборудованных учебных кабинетов - о наличии объектов для проведения практических занятий - о наличии средств обучения и воспитания - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки | 2021-09-01 | Косаев Николай Викторович, директор
|  |  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-09-01 | Косаев Николай Викторович, директор
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - входные группы пандусами (подъёмными платформами) - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | 2024-12-31 | Косаев Николай Викторович, директор
|  |  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2024-12-31 | Косаев Николай Викторович, директор
| 1114 | IV | Доброжелательность, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
9 | 1107 |  | Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодёжи"
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
|  |  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-09-01 | Галушкина Татьяна Владимировна, директор
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - сменные кресла-коляски | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками | 2024-12-31 | Галушкина Татьяна Владимировна, директор
|  |  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2024-12-31 | Галушкина Татьяна Владимировна, директор
| 1114 | IV | Доброжелательность, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
10 | 1107 |  | Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр "Алые паруса"
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
|  |  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - устав образовательной организации (копия) - режим занятий обучающихся - об общем стаже работы педагогического работника - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - устав образовательной организации (копия) - режим занятий обучающихся - об общем стаже работы педагогического работника - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-09-01 | Щеколдин Владимир Геннадьевич, директор
|  |  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-09-01 | Щеколдин Владимир Геннадьевич, директор
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - входные группы пандусами (подъёмными платформами) - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | 2024-12-31 | Щеколдин Владимир Геннадьевич, директор
|  |  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2024-12-31 | Щеколдин Владимир Геннадьевич, директор
| 1114 | IV | Доброжелательность, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
11 | 1107 |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей № 20
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | 2025-12-31 | Борисова Зоя Сергеевна, директор
|  |  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2025-12-31 | Борисова Зоя Сергеевна, директор
| 1114 | IV | Доброжелательность, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
Note on K12: Светлана Михеева: Обязательно для заполнения

## Отчёт за 2022 (НОКО-2021)
Отчёт по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО-2021
областных государственных организаций, реализующих образовательные программы общего и дополнительного образования
№ ОО п/п | № НЕ УДАЛЯТЬ | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Примечание
| сквозной | [5 empty] | за 2 квартал 2022 года реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков
1 | 1107 |  | Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 92"
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие условий доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов: | Обеспечить условия доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов:
|  |  | - отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | 2022-12-31 | Борисов В.А., директор
|  |  | - отсутствие сменных кресел-колясок; | Заключение договора с ОГКОУ "Школа-интернат № 88 "Улыбка". | 2022-12-31 | Борисов В.А., директор
|  |  | - отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | - направление ходатайства о выделении бюджетных средств на оборудование санитарно-гигиенических помещений в организации. | 2022-12-31 | Борисов В.А,. директор
|  |  | Отсутствие следующих условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: | Обеспечить следующие условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
|  |  | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-03-31 | Борисов В.А., директор | Установлена вывеска ОО, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля с наименованием ОО и режимом работы. | 2022-03-31 | Выполнено полностью
2 | 1107 |  | Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 89"
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие следующих условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: | Обеспечить наличие условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
|  |  | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | 2022-12-31 | Борисова Г.Н., директор | На входе в здание школы-интерната размещена вывеска, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, для инвалидов по слуху и зрению в фойе размещен экран, для дублирования звуковой и зрительной информации. | 2022-03-31 | Выполнено полностью
|  |  | - возможность представления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчика | - возможность представления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчика | 2022-12-31 | Борисова Г.Н., директор | В случае если в организацию поступят дети, нуждающиеся в услугах сурдопереводчика (тифлопереводчика) им будут предоставлены данные услуги. | 2022-03-31
3 | 1107 |  | Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 87"
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
|  |  | Устаревшая материально-техническая база | Улучшение материально-технической базы
|  |  |  | - выполнить ремонт кабинетов; | 2022-12-31 | Пронина Е.В., директор | Выполнен ремонт кабинетов: химии, физики, биологии, географии, кабинета учителя-дефектолога, фото-видеостудии, учебной мастерской "Картонажно-переплётного дела". | 2022-03-31 | Выполнено полностью
|  |  |  | - обновить материально-техническую базу; | 2022-12-31 | Пронина Е.В., директор | Обновлена материально-техзническая база по предметам естественно-гуманитарного цикла, коррекционно-развивающего и технического направления, дополнительного образования обучающихся | 2022-03-31 | Выполнено полностью
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие условий доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов: | Обеспечить условия доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов:
|  |  | - отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | 2022-09-30 | Пронина Е.В., директор
|  |  | - отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов; | - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов; | 2022-03-31 | Пронина Е.В., директор | По всему учреждению на путях движения установлены поручни. Ширина дверных проёмов соответствует требованиям. Заключен договр аренды подъмного устройства для пердвижения инвалидов на коляске по лестничным пролетам. | 2022-03-31 | Выполнено полностью
|  |  | - отсутствие сменных кресел-колясок; | - наличие сменных кресел-колясок; | 2022-12-31 | Пронина Е.В., директор
|  |  | Отсутствие следующих условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: | Обеспечить следующие условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
|  |  | - дублирование надписей знакам, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | - дублирование надписей знакам, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-09-30 | Пронина Е.В., директор
4 | 1107 |  | Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1 В.И.Ленина"
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие условий доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов: | Обеспечить следующие условия доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов:
|  |  | - отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов; | - подача ходатайства в Министерство просвещения и воспитания о выделении дополнительных денежных средств для установки поручней. Установка адаптированных лифтов и расширение дверных проемов не является возможным согласно проектной документации по зданиям гимназии. | 2022-12-31 | Клоков А.А., директор
|  |  | - отсутствие сменных кресел-колясок; | - подача ходатайства в Министерство просвещения и воспитания о выделении дополнительных денежных средств для закупки сменных кресел-колясок; | 2022-12-31 | Клоков А.А., директор
|  |  | - отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | - подача ходатайства в Министерство просвещения и воспитания о выделении дополнительных денежных средств для оборудования специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | 2022-12-31 | Клоков А.А., директор
|  |  | Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: | Обеспечить следующие условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
|  |  | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | 2022-12-31 | Клоков А.А., директор
|  |  | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2022-12-31 | Клоков А.А., директор
|  |  | - возможность представления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчика | - возможность предоставления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчика | 2022-12-31 | Клоков А.А., директор
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
|  |  | Недостаточный объём внеурочной деятельности и кружковых занятий | Увеличение объема внеурочной деятельности и кружковых занятий | 2022-03-31 | Клоков А.А., директор
5 | 1107 |  | Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2"
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие условий доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов: | Обеспечить условия доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов:
|  |  | - отсутствие адаптированных лифтов, расширенных дверных проёмов, специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации; | - по техническим параметрам здания (построено в 1965 году) данную реконструкцию произвести невозможно; | 2022-12-31 | Мельникова М.О., директор
|  |  | - отсутствие поручней; | - подать ходатайство в Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области о выделении средств на оснащение здания поручнями; | 2022-12-31 | Мельникова М.О., директор
|  |  | - отсутствие сменных кресел-колясок; | - подать ходатайство в Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области о выделении средств на закупку кресла-коляски; | 2022-12-31 | Мельникова М.О., директор
|  |  | Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: | Обеспечить следующие условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
|  |  | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | - подать ходатайство в Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области о выделении средств на оснащение школы техникой для бегущей строки, для голосовой информации; | 2022-12-31 | Мельникова М.О., директор
|  |  | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | - подать ходатайство в Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области о выделении средств на оснащение табличками с дублированием азбуки Брайля; | 2022-12-31 | Мельникова М.О., директор
|  |  | - возможность представления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчика | - возможность представления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчикабудет предоставлена при необходимости (по запросу родителей) | 2022-12-31 | Мельникова М.О., директор
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
|  |  | Отмечаются жалобы на недостаточно высокое качество питания; | Организовать работу по улучшению организации питания с использованием электронных сервисов, в том числе внесение предложений, направленных на улучшение работы по телефону, по электронной почте; | 2022-03-31 | Мельникова М.О., директор
|  |  | Отмечаются жалобы на обучение во вторую смену | Организовать обучения в одну смену | 2022-03-31 | Мельникова М.О., директор
6 | 1107 |  | Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Барановская школа-интернат"
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
Нарекания вызывают:
|  |  | - неотремонтированный пол; | - отремонтировать пол; | 2022-09-30 | Вирясов Е.В., директор
|  |  | - санитарные помещения; | - отремонтировать санитарные помещения; | 2022-12-31 | Вирясов Е.В., директор
|  |  | - отсутствие газификации школы. | - провести газ. | 2022-12-31 | Вирясов Е.В., директор
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
|  |  | Не оформлена аккредитация адаптированных образовательных программ для детей, имеющих нарушение интеллекта | Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": "Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным программам, за исключением образовательных программ дошкольного образования, программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательных программ, реализуемых в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с нарушением интеллекта, и основных программ профессионального обучения" (п.1 ст.92). |  | Вирясов Е.В., директор
7 | 1107 |  | Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 23"
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
Жалобы на:
|  |  | - неблагоустроенная территория; | - обеспечить благоустройство школьной территории спортивной и игровой площадками. | 2022-12-31 | Дейкова И.Н., директор
|  |  | - недостаток парковочных мест | - обеспечить дополнительные парковочные маста для автотранспортных средств инвалидов; | 2022-12-31 | Дейкова И.Н., директор
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: | Обеспечить следующие условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
|  |  | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-12-31 | Дейкова И.Н., директор
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
|  |  | Не оформлена аккредитация адаптированных образовательных программ для детей, имеющих нарушение интеллекта | Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": "Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным программам, за исключением образовательных программ дошкольного образования, программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательных программ, реализуемых в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с нарушением интеллекта, и основных программ профессионального обучения" (п.1 ст.92). |  | Дейкова И.Н., директор
8 | 1107 |  | Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 11" г.Димитровград
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
|  |  | Жалобы на отсутствие спортивной площадки | Обеспечить благоустройство школьной территории спортивной площадкой | 2022-12-31 | Скопцова С.Г., директор | В соответствии с Распоряжением губернатора Ульяновской области от 09.03.2022№174-р "О некоторых мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов областного бюджета Ульяновской области" закупки за счёт средств областного бюджета на 2022год и плановый период 2023- 2024 годов приостановлены. Рекомендовано внести изменения в план по устранению недостатков , выявленных в ходе НОКО , по приобретению спортивного комплекса в 2023году.
9 | 1107 |  | Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Школа для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья № 91"
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
|  |  | Родители высказывались за модернизацию школьного здания и расширение территории | Рассмотреть возможность модернизации школьного здания и расширения территории | 2022-12-31 | Куприянов В.А., директор
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие условий доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов: | Обеспечить условия доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов:
|  |  | - отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | 2022-12-31 | Куприянов В.А., директор
|  |  | - отсутствие сменных кресел-колясок; | - наличие сменных кресел-колясок; | 2022-12-31 | Куприянов В.А., директор
|  |  | - отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | 2022-12-31 | Куприянов В.А., директор
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
|  |  | Выявлен значительный спрос со стороны родителей на внешкольные, экскурсионные меропиятия для детей | Включить в план воспитательной работы внешкольные экскурсионные мероприятия для детей | 2022-03-31 | Куприянов В.А., директор | В план воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год включены внешкольные экскурсионные мероприятия для детей. | 2022-03-31 | Выполнено полностью
10 | 1107 |  | Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 18"
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие условий доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов: | Обеспечить условия доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов:
|  |  | - отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | 2022-12-31 | Трофимова Н.В., директор
|  |  | Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: | Обеспечить следующие условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
|  |  | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | 2022-12-31 | Трофимова Н.В., директор
|  |  | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2022-12-31 | Трофимова Н.В., директор
|  |  | - возможность представления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчика | - возможность представления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчика | 2022-12-31 | Трофимова Н.В., директор
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
|  |  | Не оформлена аккредитация адаптированных образовательных программ для детей, имеющих нарушение интеллекта | Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": "Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным программам, за исключением образовательных программ дошкольного образования, программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательных программ, реализуемых в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с нарушением интеллекта, и основных программ профессионального обучения" (п.1 ст.92). |  | Трофимова Н.В., директор
|  |  | Жалобы на отсутствие прогулок в группе продлённого дня | Обеспечить прогулки в группе продленного дня | 2022-03-31 | Трофимова Н.В., директор | Обеспечены прогулки в группе продленного дня: составлен режим работы групп продленного дня, в котором запланированы "прогулки на свежем воздухе" с 13.00 до 14.30; проведены беседы с воспитателями групп продленного дня о необходимости проведения ежедневных прогулок; данный режимный момент взят на текущий контроль администрацией школы. | 2022-03-31
11 | 1107 |  | Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 19"
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
|  |  | Школа нуждается в ремонте и оборудовании бассейна | Рассмотреть вопрос ремонта здания. Оборудование бассейном не предусмотрено пректом здания. | 2022-12-31 | Нуриева О.М., директор | Оборудование бассейном не предусмотрено пректом здания.
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: | Обеспечить следующие условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
|  |  | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | 2022-09-30 | Нуриева О.М..директор
|  |  | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2022-09-30 | Нуриева О.М..директор
|  |  | - возможность представления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчика | - возможность представления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчика | 2022-09-30 | Нуриева О.М..директор
|  |  | - отсутствии альтернативной версии оф сайта организации в сети интернет для инвалидов по зрению | - наличие альтернативной версии оф сайта организации в сети интернет для инвалидов по зрению | 2022-06-30 | Нуриева О.М..директор | Альтернативная версия официального сайта ОГКОУ Школы №19 для инвалидов по зрению создана в рамках проекта «ГосВеб» . Ссылка https://shkola19ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru | 2022-06-30 | Выполнено полностью
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
|  |  | Не оформлена аккредитация адаптированных образовательных программ для детей, имеющих нарушение интеллекта | Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": "Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным программам, за исключением образовательных программ дошкольного образования, программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательных программ, реализуемых в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с нарушением интеллекта, и основных программ профессионального обучения" (п.1 ст.92). |  | Нуриева О.М..директор
12 | 1107 |  | Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 16"
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
|  |  | Классные помещения требуют ремонта | Выполнить ремонт классных помещений. | 2022-12-31 | Фадеева О.В., директор | Косметический ремонт проведен во всех классных помещениях. Капитальный ремонт выполнен в 4-х кабинетах начальной школы, в 2-х кабинетах выполнен ремонт полов. | 2022-03-31
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие условий доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов: | Обеспечить условия доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов:
|  |  | - отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | 2022-12-31 | Фадеева О.В., директор | Организован и благоустроен парковочный карман вдоль дороги по ул. А.Невского напротив центрального входа на территорию ОО. | 2022-03-31
|  |  | - отсутствие сменных кресел-колясок; | - наличие сменных кресел-колясок; | 2022-12-31 | Фадеева О.В., директор
|  |  | - отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | 2022-12-31 | Фадеева О.В., директор
|  |  | Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: | Обеспечить следующие условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
|  |  | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-09-30 | Фадеева О.В., директор | Установлена вывеска ОО, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля с наименованием ОО и режимом работы. | 2022-03-31
13 | 1107 |  | Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 39"
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
|  |  | Пользование лестницей сильно затруднено, требуется пандус | Рассмотреть вопрос более удобного подъёма по лестницам колясочников - ремонт входной группы (уличной лестницы) с установкой электроподъемника | 2022-12-31 | Пономарёва М.Н., директор |  |  | Запрос на финансирование на проведение данных мероприятий
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие условий доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов: | Обеспечить условия доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов:
|  |  | - отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | 2022-12-31 | Пономарёва М.Н., директор |  |  | Запрос на финансирование на проведение данных мероприятий
|  |  | - отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов; | - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов; | 2022-03-31 | Пономарёва М.Н., директор | Обеспечено наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов; | 2022-03-31
|  |  | - отсутствие сменных кресел-колясок; | - наличие сменных кресел-колясок; | 2022-03-31 | Пономарёва М.Н., директор | Обеспечено наличие сменных кресел-колясок. | 2022-03-31
|  |  | - отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | 2022-03-31 | Пономарёва М.Н., директор | Обеспечено наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | 2022-03-31
|  |  | Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: | Обеспечить следующие условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
|  |  | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | 2022-03-31 | Пономарёва М.Н., директор | Обеспечено дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | 2022-03-31
|  |  | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2022-12-31 | Пономарёва М.Н., директор |  |  | Запрос на финансирование на проведение данных мероприятий
|  |  | - возможность представления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчика; | - возможность представления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчика | 2022-03-31 | Пономарёва М.Н., директор | Обеспечена возможность представления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчика. | 2022-03-31
|  |  | - помощь, оказываемая работниками организации/возможность сопровождения работниками организации | - помощь, оказываемая работниками организации/возможность сопровождения работниками организации | 2022-03-31 | Пономарёва М.Н., директор | Обеспечено предоставление услуги по оказанию содействия инвалидам в перемещении штатными сотрудниками ОО: помощниками воспитателя (ассистентами), тьюторами. | 2022-03-31
14 | 1107 |  | Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 26"
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствие условий доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов: | Обеспечить условия доступности помещений организации и прилегающей аудитории для инвалидов:
|  |  | - отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | 2022-03-31 | Хорькова Л. А., директор школы | Выделено место под устройство парковочного пространства. Оборудован парковочный карман, установлены дорожные знаки: 6.4 "Парковка", 8.17 "Инвалид". | 2022-03-31 | Выполнено полностью
|  |  | - отсутствие сменных кресел-колясок; | - наличие сменных кресел-колясок; | 2022-03-31 | Хорькова Л. А., директор школы | Безвозмездно получено сменное кресло-коляска | 2022-03-31 | Выполнено полностью
|  |  | - отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | 2022-12-31 | Хорькова Л. А., директор школы
|  |  | Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: | Обеспечить следующие условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
|  |  | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | 2022-12-31 | Хорькова Л. А., директор школы
|  |  | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | - дублирование надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2022-12-31 | Хорькова Л. А., директор школы
|  |  | - возможность представления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчика; | - возможность представления инвалидам по слуху и/или зрению услуг сурдо(тифлосурдо)переводчика | 2022-12-31 | Хорькова Л. А., директор школы
|  |  | - помощь, оказываемая работниками организации/возможность сопровождения работниками организации | - помощь, оказываемая работниками организации/возможность сопровождения работниками организации | 2022-12-31 | Хорькова Л. А., директор школы
Note on J12: Светлана Михеева: Обязательно для заполнения